แผนการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  ได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

สารบัญ

เรื่อง               								                   หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน     		1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## ส่วนที่ 1

## บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วน     ตำบลนางตะเคียน  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุม

- การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

- ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

- ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

- เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  ในปีงบประมาณ256๗

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่  4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  เป็นไปแบบบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  เป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

- ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

- ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

***************************

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ผลผลิตของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพํมนาคมนาคมและการขนส่ง 1.2 แนวทางกาารพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา 1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ | 5 1 3 | 517,800 11.11 33.33 | เริ่มต้น ต.ค 66 สิ้นสุด ก.ย.67 | 52.49 4.93 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 2.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว | - | - | - - |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น(แผนงานการศึกษา) 3.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการท่องเที่ยว(แผนงานกีฬาและนันทนาการ) 3.3 แนวทางการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม(แผนงานกีฬาและนันทนาการ) | 5 2 1 | 2,146,834 150,000 100,000 | เริ่ม ต.ค. 66 สิ้นสุด ก.ย.68 เริ่ม ต.ค. 67 สิ้นสุด ก.ย.68 | 62.50 25 12.50 | กองการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน(แผนงานการศึกษา) 4.2 แนวทางการขจัดความยากจน(แผนงานสวัสดิการสังคม) | 3 | 45,000 | เริ่ม ต.ค. 67 สิ้นสุด ก.ย.68 | 100 | กองสวัสดิการสังคม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 5.1 แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(แผนงานสงคมสงเคราะห์,แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน,แผนงานการเกษตร) 5.2 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 5.3 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน,แผนงานรักษาความสงบภายใน) 5.4 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชน(แผนงานการเกษตร) 5.5 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอย(แผนงานการเกษตร) 5.6 แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(แผนงานสาธารณสุข) 5.7 แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาวะ(แผนงานงบกลาง) | 15 1 5 3 1 1 2 | 8,924,400 20,000 240,000 45,000 10,000 50,000 230,000 66,500 | เริ่ม ต.ค. 67 สิ้นสุด ก.ย.68 | 93.10 0.21 2.50 0.47 0.10 0.53 2.40 0.69 | สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด สำนักปลัด กองส่งเสริมการเกษตร “ กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบุคลากร(แผนงานการษึกษา.แผนงานบริหารงานทั่วไป) 6.2 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน(แผนงานบริหารงานทั่วไป) | 2 3 | 220,000 45,000 | เริ่ม ต.ค. 66 สิ้นสุด ก.ย.67 | 83.02 16.98 | สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด กองคลัง |
| รวมทั้งหมด |  |  |  |  | อบต.ศรีโคตร |

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประกาศใช้